## Sheet1
[7 empty] | B | Slack=10
[8 empty] | 5 | 20 |  |  |  | F | Slack=0
[7 empty] | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  | 30 | 35
|  | A | Slack=0 | [9 empty] | 5 | 30 | 35
start |  |  | 0 | 5
|  | 5 | 0 | 5 |  |  | C | Slack=5
[8 empty] | 5 | 10 | [6 empty] | G | Slack=0
[7 empty] | 5 | 10 | 15 | E | Slack=0 | [5 empty] | 35 | 40 | finish
[11 empty] | 15 | 30 |  |  |  | 5 | 35 | 40
[10 empty] | 15 | 15 | 30
[7 empty] | D | Slack=0
[8 empty] | 5 | 15
[7 empty] | 10 | 5 | 15
critical path A-D-E-F-G
| Activity | Predecessor | Optimistic (a) | Most Likely (m) | Pessimistic (b) | Expected Time (t) | Variance
| A | - | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.4444
| B | A | 12 | 15 | 18 | 15
| C | A | 4 | 5 | 8 | 5.3333
| D | A | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.4444
| E | C and D | 12 | 15 | 18 | 15 | 1
| F | B and E | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.4444
| G | F | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.4444
[6 empty] | Variance | 2.7776
[6 empty] | Standard Deviation | 1.6666
|  | Q4. | (45-40)/1.666
3.0012
0.9986
99.86%