## Network Diagram
Network Diagram

## Calculation_1
Start
|  |  | B | Slack=10 |  |  |  |  | F | Slack=0 |  | G | Slack=0
|  |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  | 30 | 35 |  | 35 | 40
|  |  | 15 | 15 | 30 |  |  |  | 5 | 30 | 35 | 5 | 35 | 40
A | Slack=0
| 0 | 5
5 | 0 | 5 | C | Slack=5
|  |  |  | 5 | 10 | [7 empty] | Finish
|  |  | 5 | 10 | 15 | E | Slack=0
[7 empty] | 15 | 30
[6 empty] | 15 | 15 | 30
|  |  | D | Slack=0
|  |  |  | 5 | 15
|  |  | 10 | 5 | 15
Critical Path: A - D - E - F - G

## Calculation_2
Activity | Predecessor | Optimistic (a) | Most Likely (m) | Pessimistic (b) | Expected Time (t) | Variance
A | N/a | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.4444
B | A | 12 | 15 | 18 | 15
C | A | 4 | 5 | 8 | 5.3333
D | A | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.4444
E | C and D | 12 | 15 | 18 | 15 | 1
F | B and E | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.4444
G | F | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.4444
[5 empty] | Variance | 2.7776
[5 empty] | Standard Deviation | 1.6666
|  | (45-40)/1.666 |  | 3.0012
|  |  |  | 0.9986 |  | 99.86%
Probability