## Calculations
Task ID | Task Description | Task Predecessors | Task Duration (hours)
A | Project start |  | 0 | A | 0 | 0 | E | 20 | 40
B | Buy materials for A | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40
C | buy materials for B | A | 20 | Slack = 0 |  |  | Slack = 0
D | Build A | B, C | 30
E | Build B | B, C | 20 | B | 0 | 10 | F | 40 | 80
F | Polish and finish B | E | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80
G | Join A and B | D, F | 20 | Slack = 10 |  |  | Slack = 0
H | Project finish | G | 0
|  |  |  | C | 0 | 20 | G | 80 | 100
|  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | 100
|  |  |  | Slack = 0 |  |  | Slack = 0
|  |  |  | D | 20 | 50 | H | 100 | 100
|  |  |  | 30 | 50 | 80 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | Slack = 30 |  |  | Slack = 0