## Question
Activity | Predecessors | Duration in working days
A | Start none project | 5
B | A | 15
C | A | 5
D | A | 10
E | C and D | 15
F | B and E | 5
G | F | 5
|  |  | A | 0 | 5 | B | 5 | 20 | C | 5 | 10 | D | 5 | 15
|  |  | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15
|  |  | Slack | = | 0 | Slack | = | 10 | Slack | = | 5 | Slack | = | 0
|  |  | E | 15 | 30 | F | 30 | 35 | G | 35 | 40
|  |  | 15 | 15 | 30 | 5 | 30 | 35 | 5 | 35 | 40 | 40
|  |  | Slack | = | 0 | Slack | = | 0 | Slack | = | 0 | Finish
Network Diagram

## Calculation
Activity | Predecessor | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | Expected Time | Variance
A | - | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.44444
B | A | 12 | 15 | 18 | 15
C | A | 4 | 5 | 8 | 5.3333
D | A | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.44444
E | C and D | 12 | 15 | 18 | 15 | 1
F | B and E | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.44444
G | F | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.44444
[5 empty] | Project Variance | 2.7778
| Critical Paths | A,D,E,F,G |  |  | Standard Deviation | 1.6667
[5 empty] | u | 40
[6 empty] | x | z
|  |  | chances the project will end in 25 days? |  |  | 25 | 5.4
|  |  | chances the project will end in 20 days? |  |  | 20 | 7.2