## Sheet1
Task ID | Task Description | Task Predecessors | Task Duration (Hours)
A | Project start |  | 0 | A
B | Buy materials for A | A | 10 | 0 | 0 | 0 | Slack = 0
C | Buy materials for B | A | 20 |  | 0 | 0
D | Build A | B,C | 30
E | Build B | B,C | 20 | B
F | Polish and finish B | E | 40 | 10 | 0 | 10 | Slack = 10
G | Join A and B | D,F | 20 |  | 10 | 20
H | Project finish | G | 0
C
|  |  |  | 20 | 0 | 20 | Slack = 0
[5 empty] | 0 | 20
D
|  |  |  | 30 | 20 | 50 | Slack = 30
[5 empty] | 50 | 80
E
|  |  |  | 20 | 20 | 40 | Slack = 0
[5 empty] | 20 | 40
F
|  |  |  | 40 | 40 | 80 | Slack = 0
[5 empty] | 40 | 80
G
|  |  |  | 20 | 80 | 100 | Slack = 0
[5 empty] | 80 | 100
H
|  |  |  | 0 | 100 | 100 | Slack = 0
[5 empty] | 100 | 100