## Sheet1
|  |  |  | B | Slack=10 |  | D | Slack=30 |  | F | Slack=0
[5 empty] | 0 | 10 |  | 20 | 50 |  | 40 | 80
|  |  |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 40 | 40 | 80 |  | finish
| A | Slack=0 | [10 empty] | H | Slack=0
start |  | 0 | 0 | [10 empty] | 100 | 100
| 0 | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 100 | 100
|  |  |  | C | Slack=0 |  | E | Slack=0 |  | G | Slack=0
[5 empty] | 0 | 20 |  | 20 | 40 |  | 80 | 100
|  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 80 | 100